МБОУ «Ржевская средняя общеобразовательная школа

Шебекинского района Белгородской области»

### ПРИКАЗ

«        »                                         2012г.                                                                         №

С. Ржевка

Об утверждении плана методической работы по введению ФГОС НОО

С. Ржевка

С целью создания условий для организационно-управленческого, кадрового, научно-методического и информационного обеспечения введения ФГОС НОО и в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»

Приказываю:

1. Утвердить план методической работы  по обеспечению сопровождения введения ФГОС НОО. (Приложение 1)

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы                                                                    Т.В. Работягова

С приказом ознакомлены:

Приложение 1

к приказу от________ № ____

План методической работы

по подготовке к введению ФГОС НОО

Цель: обеспечение научно-методических условий для качественной реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Задачи:

1.  выявить уровень ресурсной обеспеченности начального общего образования к введению ФГОС;

2.  создать нормативно-правовую и научно-методическую базу для введения ФГОС НОО;

3. обеспечить подготовку педагогических работников к реализации государственного стандарта начального общего образования второго поколения, ориентировать их на ценностные установки, цели и задачи, определенные государственным стандартом.

| № | Содержание деятельности | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС НОО |  |  |
| 1 | Разработка плана мониторинга | Март 2011г. | Администрация |
| 2 | Разработка анкеты для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана. Проведение анкетирования | Март, апрель 2011г. | Донецкая Л.В.., зам. дир. по УВР Шатова О.А., соцпедагог Ефимова В.Н., психолог |
| 3 | Организация работы рабочей группы по анализу ресурсной обеспеченности начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС (на основе заполнения КАРТЫ САМООЦЕНКИ готовности общеобразовательного учреждения к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Перечня объектов и средств организации учебной деятельности младших школьников) | Апрель 2011г. | Донецкая Л.В., зам.дир. по УВР |
| 4 | Диагностика готовности педагогов к введению ФГОС НОО | Март 2011г | Донецкая Л.В., зам. дир. по УВР |
| 5 | Организация работы по разработке стартовой диагностики для первоклассников | ноябрь 2011г. | Донецкая Л.В., зам. дир. по УВР |
|  | Руководство и помощь в работе руководителю рабочей группы педагогов |  |  |
| 1 | Организация работы координационного совета по введению ФГОС НОО | Апрель 2011г. | Донецкая Л.В., зам.дир.по УВР |
| 2 | Собеседование с руководителем ММО о приоритетных направлениях деятельности МО учителей начальных классов по подготовке к введению ФГОС НОО | Май 2011г. | Донецкая Л.В., зам. директора по УВР |
|  | Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса |  |  |
| 1 | Организация работы проектной группы по внесению изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения (Изменения, вносимые в Устав ОУ: цель, задачи, предмет деятельности; организация образовательного процесса; управление и структура (в части полномочий); права и обязанности участников образовательного процесса; финансово-хозяйственная деятельность; список локальных актов и т.д.) | В течение 2011-2012 уч. года. | Работягова Т.В. |
| 2 | Организация работы проектной группы по внесению изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | Апрель-май 2011 г. | Донецкая Л.В., зам. дир. по УВР |
| 3 | Подготовка проектов приказов по общеобразовательному учреждению: |  |  |
|  | - О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО | Май 2011г. | Работягова Т.В. |
|  | О разработке образовательной программы на 2010-2015уч. год | Май 2011 г. | Работягова Т.В. |
|  | Об утверждении образовательной программы на 2010-2015 уч. год | Июнь 2011г. | Работягова Т.В.. |
|  | Об утверждении учебного плана | Август 2011г. | Работягова Т.В. |
|  | Об утверждении программы внеурочной деятельности | Август 2011г. | Работягова Т.В. |
|  | Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК в соответствии с ФГОС НОО | Май 2011г. | Работягова Т.В. |
|  | О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО | Май 2011г. | Работягова Т.В. |
|  | О внесении изменений в должностные инструкции учителя начальных классов, заместителя директора по УР, курирующего реализацию ФГОС НОО, психолога, педагога дополнительного образования, воспитателя ГПД | Август 2011г. | Работягова Т.В. |
| 4 | Организация работы рабочей группы по разработке (корректировке) локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса | Март-август 2011 г. | Работягова Т.В. |
| 5 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | Март -август 2011 г. | Донецкая Л.В., зам.дир.по УВР. |
|  | Организация научно-методического обеспечения учебного процесса. |  |  |
| 1 | Организация работы проектных групп по разработке основной образовательной программы НОО образовательного учреждения | Март-июнь 2011г. | Донецкая Л.В., зам.дир.по УВР. |
|  | - пояснительная записка; | Март -июнь | Донецкая Л.В., зам.дир.по УВР. |
|  | - планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования | Март-июнь 2011 г. | Донецкая Л.В., зам.дир.по УВР. Резван Л.И, учитель начальных классов |
|  | - учебный план для 1-х классов | Май 2011 г | Донецкая Л.В., зам.дир.по УВР. |
|  | - программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся на ступени начального общего образования | Март-июнь 2011 г. | Резван Л.И, учитель начальных классов, |
|  | - программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана | Март-июнь 2011 г. | Резван Л.И, учитель начальных классов, |
|  | - программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования | Март-июнь 2011 г.. | Кириевская Г.Л. зам. директора по ВР |
|  | - программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | Март-июнь 2011 г. | Кириевская Г.Л., зам. директора по ВР |
|  | - система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы | Март - июнь 2011 г | Резван Л.И., учитель начальных классов |
|  | - модель организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности обучающихся | Июнь 2011 г. | Кириевская Г.Л., зам. дир. по ВР |
| 2 | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО. | Март-июнь 2011 г. | Шатова О.А., соц.педагог, Ефимова В.Н., психолог |
|  | Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС |  |  |
| 1 | Включение плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов | Январь 2011г. | Донецкая Л.В., зам. директора по УВР |
| 2 | Проведение методических совещаний с педколлективом: |  |  |
|  | ФГОС как система обязательных требований | Август 2011 г | Донецкая Л.В., зам.дир.по УВР. |
|  | Требования к условиям реализации основной образовательной программы | Август 2011 г. | Донецкая Л.В., зам.дир.по УВР. |
|  | Аттестация педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений: новый порядок аттестации педагогических и руководящих работников | Январь 2011г. | Донецкая Л.В., зам.дир.по УВР. |
|  | Ознакомление с нормативной базой по аттестации педагогических работников (приказ от 07.02.2011 № 202 МО НО) | Февраль 2011 г | Донецкая Л.В., зам.дир.по УВР. |
|  | Консультации для педагогических работников, проходящих квалификационные испытания с целью подтверждения соответствия занимаемой должности | Март 2011 г. | Донецкая Л.В., зам.дир.по УВР. |
|  | Рабочая программа учителя: как нормативный документ в педагогической практике учителя | Май 2011 г. | Донецкая Л.В., зам.дир.по УВР. |
|  | Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России | Март 2011 г. | Кириевская Г.Л., зам.дир.по ВР |
|  | Программа формирования УУД | Июнь 2011 г | Донецкая Л.В., зам.дир.по УВР. |
|  | ФГОС: внеурочная деятельность важнейший компонент современного образовательного процесса в школе. | Апрель 2011 г. | Кириевская Г.Л.. зам.дир. по ВР |
| 3 | Проведение методических совещаний, семинаров в рамках ММО учителей начальной школы |  |  |
|  | Семья и школа. Пути сотрудничества в вопросах духовно-нравственного развития и воспитания ребёнка в ходе реализации ФГОС | Май 2011г. | Енина Е.П., рук.ММО, Шатова О.А., соц.педагог |
|  | Особенности организации и моделирования внеурочной деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников с учётом ФГОС | Июнь 2011 г. | Кириевская Г.Л., зам.дир.по ВР |
|  | Культура здорового и безопасного образа жизни - основа жизнедеятельности человека | Июнь2011г. | Кириевская Г.Л., зам.дир.по ВР |
|  | Особенности работы учителя в условиях перехода на ФГОС | Май 2011 г | Донецкая Л.В., зам.дир.по УВР. |
| 4 | Подготовка и проведение педсоветов: |  |  |
|  | Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: от понимания теории к практике» | Декабрь 2011г. | Работягова Т.В. |
| 5 | Изучение и обобщение педагогического опыта по внедрению в учебный процесс передовых педагогических технологий: | В течение 2010-2011 учебного года | Заместители директора по УВР, ВР |
|  | Общественная презентация рабочих программ по предметам, программ дополнительного образования | Апрель-июнь 2011г. | Заместитель директора по УВР |
|  | Проведение открытых уроков по использованию технологии личностно - ориентированного и деятельностного подходов в обучении | Март 2012г. | Донецкая Л.В., зам.дир.по УВР. |
| 6 | Организация работы по самообразованию педагогов | Сентябрь, 2011г. | Донецкая Л.В., зам.дир.по УВР. |
|  | Внесение дополнений в планы по самообразованию с целью изучения требований ФГОС | Ноябрь, 2011г. | Донецкая Л.В., зам.дир.по УВР. |
|  | Отчеты по самообразованию педагогов в рамках перехода на ФГОС | Май 2012г. | Донецкая Л.В., зам.дир.по УВР. |